## Sheet1
项目 | 预计完成时间 | 预计学习时长 | 期望掌握程度 | 实际完成时间 | 实际学习时长 | 实际掌握程度 | 学习进度
前端：vue,node,webpack,vuex,v-router,ajax,axios,tooken,cookie | 2020-06-15 | 30天 | 熟练掌握 | 2020-06-21 | 36天 | 熟练掌握 | 详情
后端：c#基础-中间件，消息队列，xml，linq，委托，接口，反射，结构类，元组，字典，注入依赖，redis缓存，ef，多线程 | 2020-07-31 | 40天 | 熟练掌握 |  |  |  | 详情
后端：单元测试 | 2020-08-01 | 7天 | 会用
后端，框架-webapi、websocket、webservice、mvc、wcf | 2020-09-01 | 30天 | 会用
分布式系统
H5页面
微信公众号

## Vue
Vue+Element UI
日期 | 学习情况 | 备注
2020-05-15 | 学习至基础模块的样式绑定
2020-05-16 | 配置家中电脑的软件环境
2020-05-17 | 水了一天
2020-05-18 | 学习至基础模块的列表渲染
2020-05-19 | 完成基础模块学习、学习git基础操作
2020-05-20 | 完成页面组件化、学习git远程仓库
2020-05-21 | 复习巩固git知识，发表随笔两篇
2020-05-22 | 复习vue基础，编写半篇随笔 | 背了首词，帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。
2020-05-23 | 写了三篇随笔，复习总结了之前学习的vue基础 | 明天可能要划水，千万不要划水，没剩几天了
2020-05-24 | 水了一天 | 还有一周噢噢
2020-05-25 | 学习至组件prop，发表随笔两篇
2020-05-26 | 组件学习完毕，但仍有难点未克服。发表随笔一篇半 | 真难，先跳过去吧，回头再攻克，还有五天，注定失败
2020-05-27 | 学习异步组件 | 重做了学习计划，前端模块统一为1个月完成
2020-05-28 | 学习至vue过渡、动画，并发表随笔一篇
2020-05-29 | 学习混入
2020-05-30 | 学习插件和过滤器，发表随笔一篇
2020-05-31 | 水了一天
2020-06-01 | 学习单文件组件和单元测试
2020-06-02 | 简单了解ts和环境配置，发表随笔一篇
2020-06-03 | 学习vue-router
2020-06-04 | 学习vue-router基础
2020-06-05 | 完成vue-router简单学习，发表随笔一篇
2020-06-06 | 简单学习vuex，只学了一个小时，其他时间在水 | 三天完成简单学习目标
2020-06-07 | 水了一天
2020-06-08 | 学习完成Vuex核心概念
2020-06-09 | 学习vuex的Module
2020-06-10 | 发表vuex随笔一篇，补充vue边界随笔半篇
2020-06-11 | 水了一天
2020-06-12 | 学习自定义指令和渲染函数、响应式原理和异步更新队列，发表随笔两篇 | vue到此结束，比预期晚了一周左右
2020-06-13 | 水了一天
2020-06-14 | 复习ajax，学习axios并封装，发表随笔一篇
2020-06-15 | 修改sf数据库，学习token、session、cookie
2020-06-16 | 完成用户的新增和修改 | 延期第一天
2020-06-17 | 完成token学习并发表随笔半篇 | 延期第二天
2020-06-18 | 封装token | 延期第三天
2020-06-19 | 封装登陆退出 | 延期第四天
2020-06-20 | 添加无痛刷新token | 延期第五天
2020-06-21 | 完成身份验证 | 延期第六天

## 后端杂记
后端杂记
日期 | 学习情况 | 备注
2020-06-22 | 水了一天
2020-06-23 | 学习log4net，并发表随笔一篇
2020-06-24 | 简单了解消息队列及其应用场景
2020-06-25 | 简单了解多线程和异步并修改学习计划，设计简单运动计划 | 9点跳绳40分钟，拉伸十分钟，洗澡十分钟。十点学习，十二点必须睡觉
2020-06-26 | 水了一天
2020-06-27 | 水了一天
2020-06-28 | 水了一天
2020-06-29 | 水了一天
2020-06-30 | 水了一天
2020-07-01 | 水了一天
2020-07-02 | 修改前端布局
2020-07-03 | 修改前端菜单
2020-07-04 | 学习xml，并发表随笔一篇 | 歇息了那么久，再战
2020-07-05 | 学习linq
2020-07-06 | 水了一天
2020-07-07 | 发表随笔一篇
2020-07-08 | 水了一天
2020-07-09 | 水了一天
2020-07-10 | 水了一天
2020-07-11 | 水了一天
2020-07-12 | 水了一天
2020-07-13 | 复习委托并修改随笔，复习接口 | 三载春秋，一事无成。欲变其道，哀之鉴之。
2020-07-14 | 学习反射
2020-07-15 | 发表随笔一篇
2020-07-16 | 复习结构类，元组，字典，注入依赖
2020-07-17 | 学习ef
2020-07-18 | 水了一天
2020-07-19 | 发表随笔一篇
2020-07-20 | 简单学习wcf和ef事务
2020-07-21 | 简单学习redis
2020-07-22 | 编写redis随笔半篇
2020-07-23 | 安装redis
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31